## Remarques
Remarques client
Souhaite un moyen de faire des tests auto (type postman)
Interface graphique (HTML,...) prévue, mais pour la fin
Le depositaire dépose des demandes et le votant dépose des visas (votes oui ou non)
Embrouille : On pourra imaginer qu'il y a des votes à plusieur niveaux (double signature)
différent classements selon le type de la demande et sa priorité.
Chaque demande a un"href" (page descriptive de la demande, ressource web qui décrit plus précisement la demande...)
source de la demande : A terme, on doit savoir qui a fait la demande, quand, où.
On peut négocier avec le serveur le contenu (paramétrage dans le header) pour une même URL
ne pas supprimer les demandes, les rendre invotable/invisible
Remarques méthodologie
Toujours demander au client avant de choisir une sémantique
Avant chaque projet, on définit avec le client un glossaire et la vision du client (cahier de vision)
Ne jamais prendre de l'avance car : - Soit ça n'a pas été demandé par le client, ou au final ça ne sera jamais vendu au client - Soit ça cause des dysfonctionnements dans le travail des autres
Si des personnes n'ont pas de tâches, il vaut mieux qu'elles soient observatrices / assistent une autre équipe / commentent leur code, que de prendre de l'avance.
Les estimations en unité non horaires sont préférables. On utilise les 1ers nombres de la suite de Fibonacci (1, 3, 5, 8, 13, 20). S'il y a un doute, on met 13. Si on doit redécouper une tâche en sous-tâches, on ré-applique la suite de Fibonacci. Après un sprint, l'analyse permet d'affecter à un quota de point une certaine durée. Cela est moins négatif que de dire "Il a prit deux fois plus de temps que prévu"
//Exemple de grammaire JSON { type id label reponses possibles : [ { href(urlAappeler) summary "OUI" label "OUI" } ] origin date demande date modification date dernières modif } réponseObtenue { value personneVotante dateVote }
Notes Sprint 4
Formulaire Pour la demande je tape une description : machin change l'adresse X par l'adresse Y
Si la personne vote oui ça va sur telle url
Si ça vote non, telle autre url
Charge utile : ce qui va être envoyé aux url dans le body. C'est le contenu informatique qui va être injecté pour un traitement automatique.
La description c'est la version visible et lisible, la charge utile c'est la même chose, mais d'un point de vue technique et à un autre format (Json patch)
Lorsque le client fait un POST créer une demande, c'est le client qu ifournira aussi bien la descriptino que la charge utile.
Contenu de la demande, description, url si oui, url si non, contenu (strictement technique) envoyé dans ces url
La charge utile est la même pour les deux url oui/non

## Backlog Sprint 1
SPRINT 1
TO DO | ID | Je suis (Dépositaire ou votant) | Je veux | Afin de | Priorité | Temps (minutes) | Nom | Temps effectif | Commentaires
| US1 | Dépositaire | Déposer des demandes | Les faire voter | P1 | 360
| US1-T1 | Pouvoir envoyer des données json sur /demandes/id |  |  | P1 | 60
| US1-T2 | Faire un test unitaire sur POST: /demandes/id |  |  | P1 | 90
| US1-T3 | Pouvoir être notifié que la demande a bien été postée sur /demandes/id (ACK) |  |  | P2 | 60
| US1-T4 | Pouvoir envoyer des demandes via un formulaire html |  |  | P3 | 60
| US1-T5 | Avoir un retour avec l'url de la demande |  |  | P2 | 30
| US1-T6 | Créer la structure de donnée |  |  | P1 | 60
| US2 | Votant | Voter des demandes déposés | Déterminer si on accepte ou non | P1 | 330
| US2 - T1 | Pouvoir accéder à une demande sur /demandes/id |  |  | P1 | 60
| US2 - T2 | Faire un test unitaire sur post: /demandes |  |  | P1 | 90
| US2 - T3 | Voter les demandes via un fomulaire HTML |  |  | P2 | 60
| US2 - T4 | Pouvoir être notifié que le vote a bien été posté sur /demandes/id (ACK) |  |  | P3 | 60
| US2 - T5 | Permettre de modifier la structure de donnée |  |  | P1 | 60
| US3 | Votant | Lister les demandes | Voir l'ensemble des demandes | P1 | 240
| US3 - T1 | Faire un test unitaire sur get : /demandes |  |  | P1 | 60
| US3 - T2 | Pouvoir obtenir tous les IDs |  |  | P1 | 60
| US3 - T3 | Ordonner la liste (par type ou priorité) |  |  | P3 | 60
| US3 - T4 | Consulter la structure de données |  |  | P1 | 60
| US4 | Votant | Consulter une demande | Savoir s'il y a eu vote | P1 | 120
| US4 - T1 | Faire un test unitaire sur get : demandes/id |  |  | P1 | 60
| US4 - T2 | Accéder à une demande liée à un ID avec GET /demandes/id |  |  | P1 | 30
| US4 - T3 | Consulter la structure de données |  |  | P1 | 30
| US5 | Votant | Consulter la documentation du service |  | P2 | 90
| US5 - T1 | Pouvoir accéder à la documentation sur / |  |  | P2 | 30
| US5 - T2 | Afficher la documentation au format HTML |  |  | P3 | 30
| US5 - T3 | Référencer le fonctionnement de toutes les routes |  |  | P3 | 30
Temps estimé
| US1 | 360
| US2 | 330
| US3 | 240
| US4 | 120
| US5 | 90
| Total | 1140
| Total heure | 19
Bilan Sprint
Remarques : Nous n'avons pas eu le temps d'effectuer de développement sur ce sprint, nous avons pris tout le sprint pour faire la Backlog et rien n'a pu être montré au client.

## Backlog Sprint 2
SPRINT 2
TO DO | ID | Je suis (Dépositaire ou votant) | Je veux | Afin de | Priorité | Temps (minutes) | Nom | Temps effectif | Commentaires
| US1 | Dépositaire | Déposer des demandes | Les faire voter | P1 | 360
| US1-T1 | Pouvoir envoyer des données json sur /demandes/id |  |  | P1 | 60 | François
| US1-T2 | Faire un test unitaire sur POST: /demandes/id |  |  | P1 | 90
| US1-T3 | Pouvoir être notifié que la demande a bien été postée sur /demandes/id (ACK) |  |  | P2 | 60
| US1-T4 | Pouvoir envoyer des demandes via un formulaire html |  |  | P3 | 60
| US1-T5 | Avoir un retour avec l'url de la demande |  |  | P2 | 30
| US1-T6 | Créer la structure de donnée |  |  | P1 | 60 | Maxime | 60 | la tache n'est pas complétée
| US2 | Votant | Voter des demandes déposés | Déterminer si on accepte ou non | P1 | 330
X | US2 - T1 | Pouvoir accéder à une demande sur /demandes/id |  |  | P1 | 60 | Felix | 20
| US2 - T2 | Faire un test unitaire sur post: /demandes |  |  | P1 | 90
| US2 - T3 | Voter les demandes via un fomulaire HTML |  |  | P2 | 60
| US2 - T4 | Pouvoir être notifié que le vote a bien été posté sur /demandes/id (ACK) |  |  | P3 | 60
X | US2 - T5 | Permettre de modifier la structure de donnée |  |  | P1 | 60
| US3 | Votant | Lister les demandes | Voir l'ensemble des demandes | P1 | 240
| US3 - T1 | Faire un test unitaire sur get : /demandes |  |  | P1 | 60
X | US3 - T2 | Pouvoir obtenir tous les IDs |  |  | P1 | 60 |  | 20
| US3 - T3 | Ordonner la liste (par type ou priorité) |  |  | P3 | 60
X | US3 - T4 | Consulter la structure de données |  |  | P1 | 60
| US4 | Votant | Consulter une demande | Savoir s'il y a eu vote | P1 | 120
| US4 - T1 | Faire un test unitaire sur get : demandes/id |  |  | P1 | 60
X | US4 - T2 | Accéder à une demande liée à un ID avec GET /demandes/id |  |  | P1 | 30 | Felix | 20
X | US4 - T3 | Consulter la structure de données |  |  | P1 | 30
Done | US5 | Votant | Consulter la documentation du service |  | P2 | 90 |  | 90
Done | US5 - T1 | Pouvoir accéder à la documentation sur / |  |  | P2 | 30 |  | 30 | / équivalent d'un readme, pour l'intégrateur via " url/ "
Done | US5 - T2 | Afficher la documentation au format HTML |  |  | P3 | 30 | Sarah | 30
Done | US5 - T3 | Référencer le fonctionnement de toutes les routes |  |  | P3 | 30 |  | 30
Temps estimé
| US1 | 360
| US2 | 330
| US3 | 240
| US4 | 120
| US5 | 90
| Total | 1140
| Total heure | 19
Bilan Sprint
La demande du client exprimée à la fin du Sprint 1 a été réalisé : Le client voulait pouvoir voter et recevoir une url. Une meilleure gestion du temps par rapport au Sprint 1, mais les aléas (bien que prévu) ont failli mettre en péril la démonstration pour le client.

## Backlog Sprint 3
SPRINT 3
TO DO | ID | Je suis (Dépositaire ou votant) | Je veux | Afin de | Priorité | Points | Nom | Temps effectif | Commentaires
| US1 | Dépositaire | Déposer des demandes | Les faire voter | P1 | 11
Pas prévu avant le sprint suivant mais entamé (sprint terminé en avance) | US1 - T1 | Construire un formulaire accessible par GET /demandes/create |  |  | P2 | 3 | Maxime
X | US1 - T2 | Reception d'un POST form-data sur /demandes |  |  | P1 | 3 | Matthieu, Corentin
| US1 - T3 | Reception d'un POST json sur /demandes |  |  | P2 | 3
X | US1 - T4 | Stockage dans la mémoire |  |  | P1 | 2 | Matthieu, Corentin
| US1 - T5 | Reponse sur un POST json /demande par une url json |  |  | P2 | 1
X | US1 - T6 | Reponse sur un POST form-data /demande par une url html |  |  | P1 | 1 | Matthieu, Corentin
| US1 - T7 | Test Postman sur GET /demandes/create |  |  | P2 | 1
X | US1 - T8 | Test Postman sur POST form-data /demandes par une url html |  |  | P2 | 1 | Giovanni
| US1 - T9 | Test Postman sur POST json /demande par une url json |  |  | P2 | 1
| US1 - T10 | Test Postman sur POST json sur /demandes |  |  | P2 | 1
X | US1 - T11 | Test Postman de POST form-data sur /demandes |  |  | P2 | 1 | Felix
| US2 | Votant | Voter des demandes déposés | Déterminer si on accepte ou non | P1 | 5
| US2 - T1 | Reception d'un POST : /demandes/id |  |  | P1 | 3
| US2 - T2 | Formulaire html pour voter (bouton oui/non) |  |  | P1 | 1
| US2 - T3 | Test Postman de POST : /demandes/id |  |  | P2 | 1
| US3 | Votant | Lister les demandes | Voir l'ensemble des demandes | P1 | 8
X | US3-T1 | Accéder à une liste html sur GET /demandes |  |  | P1 | 2 | François
| US3-T2 | Accéder à une liste json sur GET /demandes |  |  | P1 | 3
X | US3-T3 | La liste est une liste d'url vers les demandes ( <host>/demandes/id |  |  | P1 | 1 | Maxime
X | US3-T4 | Test Postman de GET /demandes d'une liste html |  |  | P2 | 1 | François
| US3-T5 | Test Postman de GET /demandes d'une liste json |  |  | P2 | 1
| US4 | Votant | Consulter une demande | Savoir s'il y a eu vote | P1 | 11
X | US4 - T1 | Acceder a GET /demandes/id en html |  |  | P1 | 2 | Felix, Giovanni
| US4 - T2 | Acceder a GET /demandes/id en json |  |  | P2 | 3
| US4 - T3 | Connaitre l'état du vote (get d'un json) |  |  | P2 | 3
| US4 - T4 | Renvoyer une erreur s'il l'id n'est pas trouvé et si c'est pas un integer |  |  | P2 | 1
X | US4 - T5 | Test Postman de GET / demandes/id en html |  |  | P2 | 1 | Félix
| US4 - T6 | Test Postman de GET / demandes/id en json |  |  | P2 | 1
| US5 | Integrateur | Consulter la documentation du service | d'utiliser le service | P2 | 2
| US5 - T1 | Accéder à une documentation des interactions avec les différentes URL à la racine du service. |  |  | P3 | 2
Temps estimé
| US1 | 11
| US2 | 5
| US3 | 8 | L'ancienne vélocité était de 0.5 sauf qu'on a divisé par 15 nos points donc notre vélocité est de 7.5
| US4 | 11 | 120minutes/7.5=16points
| US5 | 2
| Total | 37
| Total heure | 0.61667
Bilan Sprint
La demande du client exprimée à la fin du Sprint 2 a été réalisé : Il voulait pouvoir lister et consulter les demandes existantes. Fait, terminé en avance. Un peu de temps perdu au début pour la pondération de la Backlog (vélocité...) mais pris en compte pour le reste du Sprint

## Backlog Sprint 4
| ID | Je suis (Dépositaire ou votant) | Je veux | Afin de | Priorité | Points | Nom | Temps effectif | Commentaires
| US1 | Dépositaire | Déposer des demandes | Les faire voter | P1 | 5
X | US1 - T1 | Construire un formulaire accessible par GET /demandes/create |  |  | P1 | 3 | Maxime
X | US1 - T2 | Definir le format de la donnée |  |  | P1 | 2
| US2 | Votant | Voter des demandes déposés | Déterminer si on accepte ou non | P1 | 9
X | US2 - T1 | Reception d'un POST : /demandes/id |  |  | P1 | 3 | Felix
X | US2 - T2 | Formulaire html pour voter (bouton oui/non) |  |  | P1 | 1 | Félix
X | US2 - T3 | Test Postman de POST : /demandes/id |  |  | P2 | 1 | Giovanni - Sarah
X | US2 - T4 | Appeller une URL (lié à la demande) après un vote |  |  | P2 | 2 | Félix
X | US2-T5 | Test Postman de l'appel d'URL avec un mock |  |  | P2 | 2 | Giovanni - Sarah
| US3 | Votant | Lister les demandes | Voir l'ensemble des demandes | P1 | 0
| US4 | Votant | Consulter une demande | Savoir s'il y a eu vote | P1 | 1
| US4 - T4 | Renvoyer une erreur s'il l'id n'est pas trouvé et si c'est pas un integer |  |  | P2 | 1
| US5 | Integrateur | Consulter la documentation du service | d'utiliser le service | P2 | 12
| US5 - T1 | Accéder à une documentation des interactions avec les différentes URL à la racine du service. |  |  | P3 | 2
X | GLOBAL | Formation + refactoring code (utilisation de template spark) |  |  | P2 | 5 | François - Corentin
X |  | Documentation Postman pour élaborer de vrais tests |  |  | P1 | 5 | Giovanni - Sarah
L'ancienne vélocité était de 0.5 sauf qu'on a divisé par 15 nos points donc notre vélocité est de 7.5 120minutes/7.5=16points
Temps estimé
| US1 | 5
| US2 | 9
| US3 | 0
| US4 | 1
| US5 | 12
| Total | 27
| Total heure | 0.45
Bilan Sprint
La demande du client exprimée à la fin du Sprint 3 a été réalisé : Il voulait pouvoir créer formulaire de demande + Bouton créer une demande + voter + le vote appel quelque chose Bonne gestion du sprint.
Remarques clients sur la démonstration
Pour Créer demande : rajouter un placeholder avec le titre Je veux être redirigé à la liste de demande après la création du formulaire
Remarques clients sur les tests Postman
Tester status de sur un post c'est une création : 201 Tester à ce qu'il y ait un header location sur un post creation
Prochaine fois (Sprint 5) : faire un mock Postman
assert sur le status qui est bon, la vitesse qui est obnne, le mock qui a été bien appelé, le contenu qui est celui auquel on s'attendait (la charge utile)